香港培英中学 AI 工坊

Steven 岗位 AI 行政助手

整合实施方案（MVP 试点）

| 客户单位 | 香港培英中学校务处 |
| --- | --- |
| 岗位对象 | Steven（行政文员） |

| 试点范围 | 标书/书面报价单、采购比价、消耗品库存 |
| --- | --- |
| 方案版本 | v4.1（对照 design.md 修订版 + 繁简切换） |
| 方案日期 | 2026 年 7 月 15 日 |

本方案为 MVP 试点实施蓝图。任何未完成核验的功能、时间与成效，均不作为既成事实或业务承诺。

[v4.0 修改] 所有修订点均用 [v4.0 新增] 或 [v4.0 修改] 或 [v4.1 新增] 标注。

1. 执行摘要

本方案聚焦香港培英中学校务处 Steven（行政文员）的三项优先业务：标书/书面报价单生成、采购比价、消耗品库存。首期不建设覆盖全校的采购或 ERP 平台，而是交付一个可由 Steven 独立使用、可人工复核、可导出 Word/Excel 的轻量化 MVP。

本整合版以 v2 的受控试点和治理框架为主线，吸收 v1 中已具象化的模板、供应商目录、库存阈值、接口和回归测试经验。未逐项核验的内容，均不写作既成事实。

| 模块 | 首期价值 | 交付结果 | 人工控制点 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 标书/书面报价单 | 统一模板与字段，减少翻找及格式漂移 | 可编辑 Word 草稿与版本记录 | 上级确认后才可正式导出 |
| S2 采购比价 | 自动计算、排序和异常提示 | 可编辑 Excel 比价表 | 供应商选择及非最低价理由必须人工填写 |
| S3 消耗品库存 | 盘点后快速整理与低库存提示 | 库存更新表与补货建议草稿 | 实物盘点数量由现场人员确认 |

2. 实施范围、目标与边界

2.1 试点范围

- 仅覆盖 Steven 的标书/书面报价单、采购比价与消耗品库存；不扩展至其他岗位或全校 ERP。

- 系统以模板、表单、规则校验和人工复核为主；AI 仅可辅助获批准字段的草稿润色或异常说明，并应可关闭。

- 供应商开放网络搜索、报价单 OCR、条码扫码、语音盘点、线上邮件发送均列为 Phase 2，不阻塞 MVP 验收。

- 系统不得自动选供应商、自动审批、自动下单、自动发信或自动确认库存实盘。

2.2 试点验收口径

- 三类脱敏真实样本端到端跑通，Word 和 Excel 输出可正常打开及继续编辑。

- 采购比价至少支持 3 家供应商与 5 个品项，数量、单价、税费、运费、总价及排序规则正确。

- 库存至少导入 20 个品项，低库存、重复 SKU 与负数异常处理正确。

- 每次导出保存任务编号、操作人、操作时间、输入/输出版本；正式版本不覆盖草稿版本。

- Steven 依照一页操作卡独立完成三类业务各一次，无需编写 AI 指令。

2.3 暂不实现（Phase 2）

[v4.0 新增] 本节为对照 design.md 第 13 节模块文档模板要求新增。明确列出 MVP 不实现但已规划的能力，避免范围模糊。

- 供应商开放网络搜索与来源追溯（须展示 URL、检索日期、覆盖范围和人工核验状态）

- 报价单 OCR 识别（先以 20-50 份脱敏样本评测准确率与人工校正时间）

- 条码扫码盘点与语音盘点

- 复杂多级审批流程引擎与邮件发送

- 跨角色共享模板平台

- 多人并发、集中备份或跨设备访问

3. 现状问题与整合策略

| 业务 | 现状痛点 | MVP 改善方式 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标书/报价单 | 模板难找、格式漂移、版本不可追溯 | 模板库、字段表单、变量校验、Word 草稿与版本记录 | 正式文书必须审批 |
| 采购比价 | 报价整理和计算易漏项、历史表格难比较 | 表单/Excel 导入，税费/运费/有效期/排序自动计算 | 不自动选择供应商 |
| 消耗品库存 | 盘点录入慢，低库存识别依赖人工 | 网页/Excel 导入、阈值预警、补货建议 | 实盘以现场确认结果为准 |

3.1 两版方案的整合取舍

| 主题 | 整合保留 | 本次修正 |
| --- | --- | --- |
| 文书模板 | 保留 v1 的模板上传、变量识别、预览与 Word 生成思路；加入字段字典和残留变量阻断 | 优先保证现有 Word 范本保真，不承诺首期完成复杂富文本编辑器 |
| 采购 | 保留供应商目录作为辅助；以 v2 的采购比价 Excel 闭环为核心 | 不将开放式网络搜索作为首期能力，不允许 AI 自动中选 |
| 库存 | 保留低库存提示与补货计算；加入 SKU、盘点历史、批量导入和负数校验 | 语音和扫码延后 |
| 部署 | 保留 FastAPI、文档生成、容器化与可测试接口经验 | 最终遵守平台统一架构；不将未验证云端部署写成既成事实 |

4. MVP 总体架构与数据治理

Steven 模块遵守平台统一架构（design.md 第 1 节确定）：前端使用 Next.js + TypeScript；后端采用 Python 3.11 + FastAPI；生产数据使用 PostgreSQL；异步文件/AI 任务使用 Celery + Redis 或 RQ + Redis（实施前二选一） Worker。部署上遵循本地优先、规则优先、AI 可选原则：模板、原始附件和导出文件保存于校内 NAS 目录（后续可迁移至 MinIO 或 S3 兼容对象存储），数据库记录任务、版本、审计元数据。

[v4.0 修改] 第 4 节修订了 3 处：(1) 文件存储从模糊描述改为明确的 NAS/MinIO/S3 方案；(2) 异步任务从 Python Worker 细化为 Celery + Redis 或 RQ + Redis（实施前二选一）；(3) 补充 AI 输出结构化格式定义。

| 层次 | 推荐组成 | 职责 | 实施原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js + TypeScript + 统一组件库 + opencc-js | 表单、列表、导入、下载、审批状态、繁简切换 | Steven 仅见本人授权模块；默认繁体 |
| 业务服务 | Python 3.11 + FastAPI | 权限、校验、任务编排、审计 | 保持 REST 接口，便于联调 |
| 文档服务 | Python: docxtpl / python-docx / openpyxl | Word 模板填充、Excel 计算与导出 | 避免不可控 Office 自动化 |
| 数据与文件 | PostgreSQL + 校内 NAS 目录 | 任务、版本、字段、审计、文件路径 | 数据库仅保存相对路径、哈希和版本 |
| 异步任务 | Celery + Redis 或 RQ + Redis（实施前二选一） | Word 生成、Excel 导出、AI 润色等耗时任务异步执行 | 任务状态轮询，超时重试，结果持久化 |
| AI 辅助 | Python LLM Adapter（可关闭） | 草稿润色、术语一致性、异常说明 | 不得参与金额、排序、中选、审批或发信 |

4.1 异步任务设计

[v4.0 新增] 本节为对照 design.md 第 3.3 节新增。明确哪些操作走异步队列，以及任务状态管理机制。

以下操作通过 Celery + Redis 或 RQ + Redis（实施前二选一） 异步执行，避免阻塞 HTTP 请求：

- Word 文档生成（模板渲染 + python-docx 写入）

- Excel 比价表导出（计算 + openpyxl 格式化输出）

- AI 草稿润色（调用 LLM API，可耗时 5-30 秒）

- 批量库存导入（Excel 解析 + 逐行校验 + 写入数据库）

任务状态管理：前端通过 GET /api/v1/steven/tasks/{task_id} 轮询任务状态（pending -> running -> succeeded / failed；AI/OCR 结果再进入 needs_review -> confirmed），成功后返回受权限保护的文件下载信息。

4.2 AI/OCR 流程

[v4.0 新增] 本节为对照 design.md 第 10.3 节新增。定义 AI 输出结构化格式，确保结果可复核。

AI 辅助功能默认关闭，经校方批准后可开启。AI 输出必须结构化，格式如下：

{ fields: { ... }, confidence: "medium", warnings: [...], raw_text: "..." }

前端通过 AiReviewPanel 组件展示：字段来源、置信度标签（高/中/低）、异常警告列表、人工确认按钮。禁止只返回一段不可解析的自然语言。

4.3 数据、安全与合规要求

- 最小权限：Steven、审批人、模板管理员、IT/管理员分离；前端隐藏不等于后端授权，接口必须再次校验。

- 上传文件按扩展名、MIME、大小白名单检查，服务端重命名并保存至 webroot 外 NAS 受控目录。

- 所有原始文件、草稿和正式文件进行版本化保存；正式版本不得覆盖；记录哈希、操作人、时间与审批结论。

- 未经校方批准，敏感字段、报价附件和个人资料不得发送至外部 LLM/OCR 服务。

5. 三项功能详细设计

5.1 S1 标书/书面报价单

流程：选择已启用模板 -> 填写事项、预算、日期、地点、供应商与条款 -> 校验 -> 生成 Draft v1 Word -> 人工复核与修改 -> 提交审批 -> 批准后正式导出 -> 支持批量导出多供应商版本。

[v4.0 修改] S1 流程末尾增加批量导出多供应商版本。Steven 原始需求明确提到一键批量书面列印多个供应商，研发需求文档 v0.1 也要求一键批量打印/导出多供应商版本。

| 字段/能力 | 规则 | 异常处理 |
| --- | --- | --- |
| 模板与变量 | 仅使用已启用模板；变量有字段字典、必填标识与示例 | 检测到未替换变量时标记草稿异常 |
| 截止日期 | 不得早于生成日加 3 天 | 阻止提交并定位字段 |
| 预算范围 | 非负；下限不得大于上限 | 阻止提交 |
| 供应商列表 | 至少 1 家；名称去重 | 提示重复/缺失 |
| 批量导出 | 支持一次选择多个供应商，批量生成不同供应商版本的 Word | 生成前校验所有供应商字段完整性 |
| 版本与导出 | 每次导出新建版本 | 未审批仅允许导出草稿 |

5.2 S2 采购比价

流程：新建采购事项 -> 手工录入或导入标准 Excel -> 系统计算与异常检测 -> 人工填写推荐供应商与理由 -> 审批 -> 导出可编辑 Excel。供应商目录仅用于录入与检索辅助。

| 列 | 规则/公式 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| 数量、单价 | 数量 > 0；单价 >= 0 | 异常不得保存 |
| 行总价 | 数量 x 单价 | 系统计算，不允许手工改写 |
| 运费/税费 | 可为 0，不得为负；币种一致才计算 | 币种不一致时阻止比较 |
| 含税总价 | 行总价 + 运费 + 税费 | 作为排序口径 |
| 推荐供应商 | 默认空白 | 非最低价必须填理由和审批意见 |
| 报价有效期 | 结构化日期字段 | 已过期显示醒目异常 |

5.3 S3 消耗品库存

首期支持网页表单与标准 Excel 批量导入。系统以 SKU、账面量、本次盘点量、安全库存和目标库存生成差异与建议订货量；现场盘点与最终订货由人工确认。

| 字段 | 规则 | 输出影响 |
| --- | --- | --- |
| SKU/品项编码 | 唯一；无编码时可由系统生成 | 防止同名混淆 |
| 本次盘点量 | 非负整数 | 生成盘点差异 |
| 安全库存 | 非负整数 | 低于阈值时标红 |
| 目标库存 | 不得低于安全库存 | 确定建议补货量 |
| 建议订货量 | max(0, 目标库存 - 本次盘点量) | 仅作为人工确认建议 |

6. 页面与交互设计原则

页面吸收参考 HTML 的行政工作台信息架构，但不复刻 Tommy 的文件归档业务。Steven 首屏的目标是帮助用户在一个视口内判断最优先任务并直接进入处理。

| 页面 | 核心内容 | 主操作 |
| --- | --- | --- |
| /dashboard/steven | 待审批、待补报价、低库存、最近活动和最多 5 项优先待办 | 新建标书 / 新建比价 / 查看库存 |
| 标书与报价单 | 事项列表、状态、版本、截止日期、复核抽屉 | 新建、生成草稿、提交审批、批量导出、导出 |
| 采购比价 | 采购事项、供应商数、品项数、总价、有效期、推荐状态 | 导入报价、录入报价、导出 |
| 消耗品库存 | SKU、库位、账面量、盘点量、安全库存、建议订货量 | 导入盘点、更新、导出 |

- 主表格只保留 5-7 个核心字段和不超过两个行内动作；筛选、导入、导出、审计和附件详情收进抽屉或弹窗。

- 统一使用状态 Badge、异常颜色与确认提示；AI/规则复核面板必须展示字段来源、异常原因与人工确认动作。

- Steven 侧边栏只显示：总览、标书与报价单、采购比价、消耗品库存、历史记录、个人设置。

6.1 统一组件引用

[v4.0 新增] 本节为对照 design.md 第 6.4 节新增。明确 Steven 模块使用的平台统一组件清单，避免重复造轮子。

Steven 模块使用以下 design.md 第 6.4 节规定的统一组件：

| 统一组件 | Steven 模块使用场景 |
| --- | --- |
| PageHeader | 所有页面顶部标题栏（事项名称 + 状态 Badge） |
| StatsCard | Dashboard 总览页统计卡片（待审批/低库存/模板数/文档数） |
| DataTable | 标书列表、比价明细表、库存清单 |
| FilterBar | 标书列表筛选（类型/状态/日期）、库存筛选（分类/库位） |
| UploadDropzone | Word 模板上传、比价 Excel 导入、库存 Excel 导入 |
| TaskStatusBadge | 任务状态显示（草稿/待审批/已批准/已拒绝） |
| AiReviewPanel | AI 润色结果展示（含置信度、异常警告、确认按钮） |
| ConfirmDialog | 删除确认、导出确认、提交审批确认 |
| AuditTimeline | 历史记录页查看操作审计日志 |
| FormSection | 新建标书/比价表单分组（基本信息/供应商/条款） |
| EmptyState | 无数据时的空状态提示 |

6.2 繁简切换设计

[v4.0 新增] 本节为 v4.1 新增功能需求。基于 opencc-js 运行时转换，通过 React/Next.js 国际化状态管理渲染固定界面文案。

前端使用 opencc-js 库实现运行时繁简转换，通过 React/Next.js 国际化状态管理渲染固定界面文案。用户可一键切换繁体/简体中文，语言偏好保存在 localStorage。

| 设计要点 | 说明 |
| --- | --- |
| 默认语言 | 繁体中文（zh-TW），适配香港学校场景 |
| 切换按钮位置 | 登录页右上角和侧边栏底部各放置一个繁/简切换按钮 |
| 转换范围 | 仅系统固定界面文案；不转换用户输入、模板变量、金额、附件名、原始文本或正式文书 |
| 动态内容 | React 渲染层按 locale 输出固定文案；不使用 MutationObserver 扫描/改写 DOM |
| 状态持久化 | localStorage 保存 app-locale 值（zh-TW / zh-CN），刷新后保持 |
| 转换库 | Next.js/React i18n 或项目既有 locale context；如用 opencc-js，仅构建期转换静态词典 |
| 状态管理 | React locale context/store（locale、setLocale、toggle），不得使用 Pinia |
| 跳过标签 | 用户输入控件、模板变量、金额、文件名、代码及原始/正式文书内容均不转换 |

7. 数据、接口、文件与权限规范

7.1 数据模型

7.1.1 平台共用基础表

[v4.0 新增] 本节为对照 design.md 第 8.1 节新增。明确 Steven 模块依赖平台共用的 13 张基础表，本模块不重复创建。

Steven 模块依赖以下平台共用基础表（由平台基础设施统一维护）：

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| users | 用户账号（Steven、审批人、管理员等） |
| roles / user_roles | 角色与角色分配 |
| permissions / role_permissions | 权限规则与角色权限映射 |
| modules | 模块注册（steven、tommy、danielle 等） |
| files | 文件元数据（路径、哈希、大小、类型） |
| ocr_jobs | OCR 识别任务记录 |
| ai_jobs | AI 任务记录（润色、摘要等） |
| tasks | 通用任务记录（Word 生成、Excel 导出等异步任务） |
| approvals | 审批记录（文书导出审批、采购推荐审批） |
| notifications | 通知消息 |
| audit_logs | 审计日志（不可抵赖追溯） |
| system_settings | 系统配置（AI 开关、阈值等） |

7.1.2 Steven 模块业务表

Steven 模块新增以下业务表（表名加 steven_ 前缀，符合 design.md 命名规范）：

| 表名 | 最小字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| steven_templates | id、type、version、file_id、fields_json、is_active、created_by、created_at | file_id -> files.id；type+version 唯一；不保存绝对 file_path |
| steven_tender_jobs | id、template_id、payload_json、status、source_file_id、last_reviewed_by、last_reviewed_at、created_by、updated_by | template_id -> steven_templates.id；附件/导出/审批关联 files/tasks/approvals/audit_logs |
| steven_quote_jobs | id、subject、currency、valid_until、recommended_supplier_id、status、created_by、updated_by | 币种结构化；推荐须关联审批、通知和审计 |
| steven_quote_items | id、quote_job_id、supplier、item、qty、unit_price、tax、freight、line_total、total | quote_job_id -> steven_quote_jobs.id；qty > 0；金额 numeric >= 0；同采购项币种一致 |
| steven_inventory_items | id、sku、name、location、current_qty、safety_qty、target_qty、status、created_by、updated_by | SKU 唯一；数量 integer >= 0；target_qty >= safety_qty |
| steven_inventory_counts | id、inventory_item_id、count_qty、counted_at、source_file_id、last_reviewed_by、last_reviewed_at | inventory_item_id -> steven_inventory_items.id；count_qty integer >= 0；保留盘点历史 |

7.2 API 设计

[v4.0 新增] 本节补充了 design.md 第 7.2 节要求的统一返回格式规范。

所有 API 路径遵循 design.md 规范：/api/v1/steven/{resource}。返回格式统一如下：

| 类型 | 格式 |
| --- | --- |
| 成功返回 | { data: {}, meta: { request_id: "req_xxx" } } |
| 列表返回 | { data: [], pagination: { page: 1, page_size: 20, total: 100 } } |
| 错误返回 | { error: { code: "VALIDATION_ERROR", message: "..." }, meta: { request_id: "..." } } |

| 接口 | 方法 | 用途 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/steven/tenders | GET / POST | 文书任务列表/创建 | steven:tenders:read / steven:tenders:write |
| /api/v1/steven/tenders/{id}/generate | POST | 生成 Word 草稿 | steven:tenders:write |
| /api/v1/steven/tenders/{id}/batch-export | POST | 批量导出多供应商版本 Word | steven:tenders:export |
| /api/v1/steven/tenders/{id}/export | POST | 审批后导出 | steven:tenders:export |
| /api/v1/steven/quotes/import | POST | 导入 Excel/CSV 报价 | steven:quotes:write |
| /api/v1/steven/quotes/{id}/export | POST | 导出比价 Excel | steven:quotes:export |
| /api/v1/steven/inventory/import | POST | 导入库存盘点表 | steven:inventory:write |
| /api/v1/steven/inventory/low-stock | GET | 查询低库存清单 | steven:inventory:read |
| /api/v1/steven/settings/locale | GET / PUT | 获取/设置繁简语言偏好 | steven:settings:read / steven:settings:write |
| /api/v1/files/upload | POST | 统一受控上传，返回 files.id | 按文件权限 |
| /api/v1/steven/tenders/{id}/submit-approval | POST | 提交审批，创建通知与审计 | steven:tenders:submit |
| /api/v1/steven/approvals/{id}/approve¦reject | POST | 审批人批准/退回 | steven:tenders/quotes:approve |
| /api/v1/steven/tasks/{task_id} | GET | 统一异步任务状态查询 | 任务对象权限 |

7.3 权限规则

[v4.0 新增] 本节为对照 design.md 第 9.2 节新增。权限格式统一为 {module}:{resource}:{action}。

Steven 模块权限按 design.md 第 9.2 节格式定义：

| 权限码 | 说明 | 默认角色 |
| --- | --- | --- |
| steven:tenders:read | 查看标书/报价单任务 | Steven |
| steven:tenders:write | 创建、编辑标书/报价单 | Steven |
| steven:tenders:export | 导出标书/报价单（含批量导出） | 审批人 |
| steven:tenders:approve | 审批标书/报价单导出 | 上级/审批人 |
| steven:quotes:read | 查看采购比价 | Steven |
| steven:quotes:write | 录入/导入采购比价 | Steven |
| steven:quotes:export | 导出比价 Excel | Steven |
| steven:quotes:approve | 审批采购推荐 | 上级/审批人 |
| steven:inventory:read | 查看库存 | Steven |
| steven:inventory:write | 录入/导入库存盘点 | Steven |
| steven:audit:read | 查看审计日志 | IT/管理员 |
| steven:settings:read | 获取个人设置（含语言偏好） | Steven |
| steven:settings:write | 修改个人设置（含语言偏好） | Steven |

7.4 审计日志

[v4.0 新增] 本节为对照 design.md 第 13 节模块文档模板要求新增独立章节。

所有关键操作记录审计日志（写入平台共用 audit_logs 表）：

- 文书生成、导出、审批（记录模板版本、变量数据、输出文件哈希）

- 比价导入、导出、推荐（记录供应商选择、非最低价理由、审批结论）

- 库存导入、盘点更新（记录 SKU、变更前后数量、操作人）

- 审计日志不可删除，一般用户无权查询（需 steven:audit:read 权限）

7.5 文件命名与存储

文书命名：YYYYMMDD_文书类型_事项简称_v{版本}.docx

比价命名：YYYYMMDD_采购比价_事项简称_v{版本}.xlsx

库存命名：YYYYMMDD_库存盘点_库位_v{版本}.xlsx

文件存储路径：校内 NAS 目录（后续可迁移至 MinIO 或 S3 兼容对象存储），数据库保存 files.id、相对存储键和文件哈希；Steven 业务表不保存绝对 file_path。

7.6 异常处理

[v4.0 新增] 本节为对照 design.md 第 13 节模块文档模板要求新增独立章节。

| 场景 | 处理方式 | 用户提示 |
| --- | --- | --- |
| 模板有未替换变量 | 标记草稿异常，禁止正式导出 | 标红显示未替换变量位置 |
| 比价数据含负数或非数字 | 拒绝保存并定位行号 | 提示具体行号和字段 |
| 库存导入含重复 SKU | 预检高亮重复行；确认导入时拒绝写入，要求修正后重试 | 列表高亮重复行 |
| Word 生成超时 | 异步任务标记 failed，可重试 | 提示生成超时，请重试 |
| AI 服务不可用 | 降级为纯模板模式，不阻塞操作 | 提示 AI 辅助暂不可用，已切换手动模式 |
| 文件上传超过大小限制 | 拒绝并提示限制 | 提示最大允许大小 |
| 权限不足 | 返回 403 错误 | 前端隐藏操作入口 + 后端返回错误 |

8. 两周试点排期与角色分工

8.1 前提条件

[v4.0 修改] 本节为对照 design.md 第 14 节新增。design.md 要求先搭建统一基础设施（登录、权限、文件上传、审计日志），再做业务模块。

本排期假设以下平台统一基础设施已由基础设施组搭建完成：

- 统一登录与 JWT 认证

- 角色权限框架（permissions 表 + 中间件校验）

- 文件上传服务（NAS 目录 + files 表记录）

- 审计日志中间件（自动记录关键操作）

- 统一组件库（PageHeader、DataTable、FilterBar 等 11 个组件）

若基础设施未就绪，Day 1-2 需调整为基础设施对接，整体排期顺延 2-3 天。

8.2 排期表

| 日程 | 开发任务 | Steven/校方投入 | 可验收产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 范围冻结、样本分析、字段清单 | 3 类脱敏样本、确认模板与审批规则 | 范围冻结记录、字段字典 |
| Day 2 | 页面原型、数据模型、模板变量设计 | 确认原型和字段名称 | 原型、字段清单 |
| Day 3 | 标书模板库与 Word 生成（含批量导出） | 提供 1-2 份范本 | 可下载 Draft v1 Word |
| Day 4 | 采购比价录入/导入、计算与 Excel 导出 | 确认列、公式和审批栏 | 可下载比价 Excel |
| Day 5 | 库存导入、阈值与补货建议 | 库存样本和阈值 | 库存更新 Excel |
| Day 6-7 | 权限、审计、异常校验、联调 | 确认异常口径、参与演示 | 测试报告 v1 |
| Day 8 | Steven 试用三类任务 | 独立操作并反馈 | 问题清单 |
| Day 9-10 | 修复、回归、验收与交付 | 复核结果、确认验收 | 交付包与验收意见 |

8.3 角色分工

| 角色 | 职责 | 不可替代的判断 |
| --- | --- | --- |
| Steven | 提供样本、确认字段/模板、试用并提出反馈 | 业务事实、模板是否可用、库存实数 |
| 上级/审批人 | 确认正式文书、采购推荐与例外原因 | 审批与采购决策 |
| FDE 开发组 | 实现、测试、部署、文档与问题修复 | 不能替客户决定采购或条款 |
| 校方 IT/数据负责人 | 目录权限、部署、备份与合规审核 | 数据留存和账号权限 |

9. 测试、验收与风险控制

| 编号 | 场景 | 预期结果 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 缺少截止日期生成标书 | 阻止提交并定位字段 | P0 |
| T02 | 模板有未替换变量 | 标记草稿异常，禁止正式导出 | P0 |
| T03 | Word 输出后再次打开 | 格式、表格与字段均可编辑 | P0 |
| T04 | 3 家供应商、5 个品项 | 总价、税费、运费与排序正确 | P0 |
| T05 | 非最低价被推荐 | 必须填写理由和审批意见 | P0 |
| T06 | 批量导出 3 个供应商版本 Word | 生成 3 份独立 Word，字段正确无串数据 | P0 |
| T07 | 导入负库存 | 拒绝保存并提示行号 | P0 |
| T08 | 库存低于安全线 | 低库存清单和建议订货量正确 | P0 |
| T09 | 一般用户查询审计 | 无权限被拒绝 | P0 |
| T10 | AI 辅助关闭后生成标书 | 正常生成 Word，无 AI 依赖 | P1 |
| T11 | 繁简切换功能 | 点击切换后全页文字正确转换，刷新后保持上次选择 | P1 |

| 风险 | 控制措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 数据外泄 | 本地优先、字段分级、默认关闭外部 AI、最小权限和脱敏样本 | 校方数据负责人 |
| AI 草稿错误 | 模板/规则优先、异常校验、人工审批、草稿标识 | Steven + 审批人 |
| 采购决策风险 | 不自动选供应商；非最低价理由与审批记录 | 审批人 |
| 文件丢失/覆盖 | 版本化命名、哈希、备份目录、正式版本不可覆盖 | 校方 IT |
| 使用门槛 | 表单化、预设示例、一页操作卡、现场培训和原流程回退 | FDE 开发组 |

10. 交付物与 Phase 2 路线

10.1 MVP 交付物

- Steven 模块可运行应用/原型、源码、配置样例和部署说明。

- 至少 3 类可维护 Word 模板、采购比价 Excel 模板、库存盘点 Excel 模板。

- 字段字典、模板变量字典、审批规则清单、数据保留与备份说明。

- Steven 一页操作卡、管理员操作说明、5 分钟演示脚本、测试用例与测试报告。

- 脱敏演示数据、已知限制清单、问题 Backlog 与 Phase 2 建议。

10.2 Phase 2（MVP 稳定后再评估）

- 供应商搜索辅助：须展示来源 URL、检索日期、覆盖范围和人工核验状态。

- 报价单 OCR：先以 20-50 份脱敏样本评测准确率、漏读率与人工校正时间。

- 条码扫码、语音盘点、复杂多级审批流程引擎、邮件发送和跨角色共享模板平台。

- 多人并发、集中备份或跨设备访问扩大后，再评估 PostgreSQL/内网 VM/NAS 与流程引擎。

附录 A：启动前材料清单

| 材料 | 最少数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 标书/书面报价单 Word 范本 | 3 份 | 建立模板库与变量字典 |
| 已完成采购比价 Excel | 3 份 | 确定列、公式、费用项与审批栏 |
| 库存 Excel | 1 份，至少 20 品项 | 建立导入、SKU 与阈值规则 |
| 供应商与事项示例 | 每类至少 3 条 | 脱敏演示与测试数据 |
| 模板审批规则 | 1 份 | 定义谁审批、何时可正式导出 |
| 校内部署条件 | 1 份 | 确认 Windows 版本、存储路径、访问账号与备份 |

下一步不应直接把未确认假设投入生产开发。应先完成 Day 1 范围冻结，并由 Steven/校方确认样本、字段、审批规则、部署和数据边界；材料不足时，仅能使用假设数据演示，不宣称已满足真实业务。

附录 B：v4.0/v4.1 修订记录

[v4.0 新增] 本附录记录对照 design.md 的全部修订点（1-10 为 v4.0、11 为 v4.1 新增），方便审阅。

| 序号 | 修订内容 | 对应 design.md 章节 | v3.1 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增平台共用基础表小节，列出 13 张共用表 | 第 8.1 节 | 原第 7 节仅有业务表 |
| 2 | 权限格式改为 {module}:{resource}:{action}，新增权限规则表 | 第 9.2 节 | 原第 7 节接口表权限列写的是自然语言 |
| 3 | 新增 API 统一返回格式说明 | 第 7.2 节 | 原第 7 节无返回格式说明 |
| 4 | 新增统一组件引用小节，列出 11 个平台统一组件 | 第 6.4 节 | 原第 6 节未引用统一组件 |
| 5 | 新增异步任务设计小节，明确 Celery + Redis 或 RQ + Redis（实施前二选一） | 第 3.3 节 | 原第 4 节仅写 Python Worker |
| 6 | 新增 AI/OCR 流程小节，定义结构化输出格式 | 第 10.3 节 | 原第 4/5 节未定义 AI 输出格式 |
| 7 | S1 增加批量导出多供应商版本功能 | Steven 原始需求 | 原第 5.1 节只有单次导出 |
| 8 | 新增排期前提条件说明，明确依赖统一基础设施 | 第 14 节 | 原第 8 节排期无前提条件 |
| 9 | 文件存储从模糊描述改为 NAS/MinIO/S3 | 第 1 节 | 原第 4 节写校方受控目录 |
| 10 | 文档结构对齐 design.md 模板，新增独立章节 | 第 13 节 | 原文档缺独立章节 |
| 11 | 新增繁简切换功能需求（前端 opencc-js + locale store + MutationObserver） | 前端交互需求 | v4.0 无此功能 |

附录 C：v4.2 对照 design.md 的修订说明

[v4.2 新增] 本附录保留 v4.1 的补强内容，并对照平台最高规范 design.md 修复实现冲突、审批闭环和数据库可落地性问题。以下修改不是新增业务范围，而是为了使 Steven MVP 可安全接入统一平台并避免后续 migration、权限和前端重构返工。

C.1 前端繁简切换修正

[v4.2 修改] 删除 Vue、Pinia、MutationObserver 的实现表述，改用 Next.js/React locale context 或项目既有 i18n。原因：平台前端技术栈是 Next.js + TypeScript，Vue/Pinia 不可直接接入；对整个 DOM 的自动繁简改写会污染用户输入、模板变量、金额、文件名和正式文书。

• [v4.2 修改] 默认繁体（zh-TW）可保留；仅系统固定 UI 文案可随 locale 变化。用户输入、模板变量、金额、附件名、原始文本与正式 Word/Excel 内容不得被运行时自动改写。

C.2 任务、审批与审计闭环修正

[v4.2 修改] 统一任务状态为 pending / running / succeeded / failed / needs_review / confirmed。原因：必须与 design.md 的全平台任务状态一致，不能使用 completed 造成前后端和任务中心状态不兼容。

• [v4.2 修改] MVP 保留最小线上审批闭环：submit-approval、审批人 approve/reject、待审批通知、审计记录与审批后导出。原因：正式 Word/Excel 和采购例外必须可追溯；仅复杂多级流程引擎可留到 Phase 2。

• [v4.2 修改] 禁止本人批准本人提交的任务；提交、批准/退回、导出、删除、AI 结果确认均写 audit_logs。原因：满足职责分离和不可抵赖审计要求。

C.3 数据库与文件关系修正

[v4.2 修改] Steven 业务表不再以 file_path 作为业务字段；模板、附件、导出和原始文件统一通过 files.id、相对存储键和哈希关联。原因：避免绝对路径耦合，支持 NAS/MinIO/S3 存储 Adapter 和权限受控下载。

| 对象 | v4.2 最低数据库规则 | 修改原因 |
| --- | --- | --- |
| 通用字段 | 每张 Steven 业务表至少有 id、created_at、updated_at、created_by、updated_by、status | 统一追溯、并发/状态管理与权限归属 |
| 金额/数量 | 金额使用 PostgreSQL numeric/decimal，禁止 float；库存数量为 integer 且 >= 0 | 避免金额精度误差并使数据校验可由数据库约束 |
| 模板/文件 | steven_templates.file_id -> files.id；导入/附件/导出记录 source_file_id | 统一文件权限、版本、哈希与存储迁移 |
| 采购比价 | jobs 与 items 拆表；items.quote_job_id 外键；qty > 0、金额 >= 0、币种一致 | 可建立 migration、索引和准确的汇总计算 |
| 库存 | SKU 唯一约束；导入预检可高亮重复，但确认写入必须拒绝；count_qty >= 0 | 消除“人工确认绕过重复 SKU”与 P0 验收冲突 |
| 平台关系 | 任务、审批、通知、审计均引用共用 tables，不在 Steven 重复建表 | 保持一个底座、多个子系统 |

C.4 API 与实施顺序修正

• [v4.2 修改] 补充 files/upload、submit-approval、approve/reject、quotes、inventory、tasks 查询端点。原因：v4.1 的审批权限和状态未形成可调用的 MVP 闭环，报价/库存也缺少完整列表与创建合同。

• [v4.2 修改] 所有 API 使用统一 `{data, meta:{request_id}}`、列表 pagination、错误 `{error:{code,message,details}, meta:{request_id}}`。原因：与平台 API 规范统一，便于前端共用错误处理和审计关联。

• [v4.2 修改] Phase 1 顺序固定为：模块设计与范围冻结 -> 数据模型/权限矩阵/API contract -> files/tasks/approvals/audit 最小接入 -> Open Design mock 页面 -> 联调、测试。原因：不得假设平台基础设施已经完成，也不能先做页面再倒推数据结构。

C.5 版本决议

[v4.2 新增] 本版本保留 v4.1 的批量多供应商 Word 导出、统一组件、权限码、API envelope、异步任务和 AI 复核设计；并完成对技术栈、任务状态、审批闭环、SKU 唯一性、文件关系和数据库约束的修订。本文件经两轮独立需求对照检查通过后，方可作为 Steven 模块的实施主版本。